Лабораторная работа №7

Управление рисками

Задание №1: Выявление рисков

Задание №2: Оценка рисков

| Риск | Вероятность (1-10) | Последствия (1-10) | Важность |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокрастинация | 9 | 7 | 63 |
| Изменение требований преподавателя | 6 | 9 | 54 |
| Поломка ноутбука | 3 | 10 | 30 |
| Болезнь | 4 | 7 | 28 |
| Неточная оценка объема работы | 7 | 6 | 42 |

Прокрастинация (Важность 63) — высокая вероятность возникновения.

Изменение требований преподавателя (Важность 54) — критическое влияние на объем переделок.

Задание №3 : Разработка стратегии работы с рисками

1. Прокрастинация:

Уклонение: Невозможно (полностью исключить человеческий фактор нельзя).

Передача: Невозможно (никто другой не может нести ответственность за мою лень в учебе).

Снижение: Оптимально. Можно разбить работу на мелкие этапы и установить промежуточные дедлайны для самоконтроля.

Принятие: Пассивное принятие приведет к провалу.

2. Изменение требований преподавателя:

Уклонение: Невозможно (преподаватель имеет право уточнять задание).

Передача: Возможно. Прописать и согласовать план работы на раннем этапе. Если требования меняются, ответственность за сдвиг сроков перекладывается на инициатора (преподавателя) в ходе переговоров.

Снижение: Оптимально. Регулярно (раз в неделю) показывать черновики преподавателю, чтобы вовремя заметить отклонения.

Принятие: Активное принятие — заложить в график «резервное время» (буфер) на случай переделок.

Выбор оптимальных стратегий:

Для Прокрастинации— Стратегия СНИЖЕНИЯ.

Действие: Использовать технику «Помидора» и составить детальный график работ с ежедневным отчетом перед самим собой или другом. Это снижает вероятность откладывания дел.

Для Изменения требований— Стратегия ПРИНЯТИЯ (Активное принятие).

Действие: Спланировать график так, чтобы закончить основную часть работы за 10 дней до официального дедлайна. Этот временной резерв позволит внести правки без срыва общего срока, если требования изменятся.